

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОго ПОСЕЛЕНИя федоровский**

**СУРГУТСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**«27» ноября 2019 года №268-р**

**пгт. Федоровский**

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателей национального проекта «Демография» регионального портфеля «Спорт –норма жизни» на территории городского поселения Федоровский

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по достижению показателей регионального портфеля «Спорт –норма жизни» национального проекта «Демография» на территории городского поселения Федоровский согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу социального развития управления по организации деятельности органов местного самоуправления и социальному развитию администрации поселения (Корюков В.В.) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, включённых в план.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы поселения – начальника управления по организации деятельности органов местного самоуправления и социальному развитию администрации поселения М.А. Сафронову.

Глава городского поселения

Федоровский Н.У. Рудышин

исполнитель:

заместитель главы – начальник управления

М.А. Сафронова

Приложение к распоряжению

администрации городского поселения Федоровский

от 27.11.2019 №268-р

План мероприятий (дорожная карта)

по достижению показателей регионального портфеля «Спорт –норма жизни» национального проекта «Демография» на территории городского поселения Федоровский

Пояснительная записка

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех групп населения соответствующих условий с учётом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и подготовке спортивного резерва.

С целью исполнения Указа и достижения целевых показателей национального проекта «Демография», частью которого является федеральный проект «Спорт – норма жизни» в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре разработан региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)» (далее – региональный проект «Спорт –норма жизни») и утверждены значения показателей для каждого субъекта.

Сургутский район по портфелю регионального проекта«Спорт-норма жизни» реализует два показателя:

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом по трем возрастным категориям;

2. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%).

План мероприятий «дорожная карта» по достижению показателей регионального портфеля «Спорт –норма жизни» национального проекта «Демография» на территории городского поселения Федоровский разработан для поэтапного достижения целевых показателей проекта «Спорт – норма жизни», контроля и мониторинга достигнутых результатов.

Цель реализации плана мероприятий «дорожной карты» - достижение закреплённых целевых показателей регионального портфеля «Спорт –норма жизни» национального проекта «Демография» на территории городского поселения Федоровский, а именно увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом по трем возрастным категориям от общей численности населения (3 – 79 лет) до 53%.

По состоянию на 01.01.2019 в городском поселении Федоровский численность занимающихся физической культурой и спортом составляет 9 542 человека, удельный вес занимающихся физической культурой и спором от общего количества жителей поселения (3-79 лет) 40,6 %. Для достижения закреплённого показателя к 2024 году в дополнение к имеющейся численности занимающихся физической культурой и спортом к занятиям физической культурой и спором необходимо вовлечь не менее 2 940 человек, что составляет 2,08% ежегодного прироста.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные положения | | | |  |
| Наименование национального проекта | «Демография» | | | |
| Наименование федерального проекта | «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом». | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Спорт – норма жизни | Срок начала и  окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 | |
| Краткое наименование муниципального плана реализации муниципальной составляющей регионального проекта на территории городского поселения Федоровский | Спорт – норма жизни | Срок начала и  окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 | |
| Координатор муниципального плана | Отдел социального развития управления по организации деятельности органов местного самоуправления и социальному развитию администрации поселения | | | |
| Связь с муниципальными программами городского поселения Федоровский | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Федоровский», утвержденная постановлением администрации городского поселения Федоровский от 31.10.2013 № 414-п «О муниципальной программе городского поселения Федоровский «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Федоровский». | | | |

2. Цель ипоказатели муниципальной составляющей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель | | Доведение к 2024 году до 59% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Ежегодное увеличение численности занимающихся составляет  % | За весь период увеличение численности занимающихся составляет  % / чел. |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности населения (%) | Основной  (1 – фк) | 40,6 | 31.12.2018 | 40,6 | 42,69 | 44,8 | 46,9 | 49,0 | 51,02 | 53,1 | 2,08 | 12,4 % |
| 1.1 | Численность занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности населения (чел.) | Основной  (1 – фк) | 9 542 | 31.12.2018 | 9 542 | 10 032 | 10 522 | 11 012 | 11 502 | 11 992 | 12 482 | 490 | 5376 чел. |
| 2 | Доля занимающихся физической культурой  и спортом в муниципальных учреждениях, СОНКО осуществляющих деятельность в сфере физической культуре и спорта, в общей численности населения (чел). | Муниципальная составляющая  (муниципальные учреждения, СОНКО,  1-ФК) | 3 211 | 31.12.2018 | 3 211 | 3275 | 3 341 | 3 407 | 3 473 | 3 539 | 3 605 | 2,0 | 13% / 394 |

3. План мероприятий

по достижению целевых показателей муниципальной составляющей регионального проекта

«Спорт – норма жизни»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Базовое значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Целевое значения | Координатор/  соисполнитель |
| Х | Цель | Доведение к 2024 году до 59% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение условий для регулярных занятий населения городского поселения Федоровский физической культурой и спортом | чел. | 9 542 | 9 542 | 10 032 | 10 522 | 11 012 | 11 502 | 11 992 | 12 482 | 12 482 | Отдел социального развития управления по организации деятельности ОМС и социальному развитию администрации поселения (далее-отдел социального развития) |
| 1.2 | Обеспечение условий для регулярных занятий населения городского поселения Федоровский физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуре и спорта | чел. | 3 211 | 3 211 | 3275 | 3 341 | 3 407 | 3 473 | 3 539 | 3 605 | 3 605 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ»  СОНКО |
| 1.3 | Увеличение видов спорта (открытие новых спортивных групп и секций), культивируемых в городском поселении Федоровский за счет передачи услуг (работ) в негосударственный (немуниципальный) сектор, в том числе на конкурсной основе | ед. | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | отдел социального развития  СОНКО |
| 1.4 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (спортивно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий) за счет передачи услуг (работ) в негосударственный (немуниципальный) сектор, в том числе на конкурсной основе | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | отдел социального развития  СОНКО |
| 2 | Задача | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно – оздоровительных) и спортивно - массовых мероприятий | чел. | 4 900 | 4 900 | 4 950 | 4 950 | 5 000 | 5000 | 5050 | 5 150 | 5 150 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ»  СОНКО |
| 2.1. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, интернет ресурсах, в учреждениях по пропаганде здорового образа жизни и привлечению к занятиям физической культурой и спортом | шт.  (кол -во публика  ций) | 42 | 42 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ» |
| 2.2. | Проведение баннерной рекламы | шт. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ» |
| 3. | Задача | Развитие массового школьного спорта | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение мастер-классов по видам спорта для различных целевых категорий (школьники, трудоспособное население, пенсионеры) | шт./ чел | 12 / 590 | 12 / 590 | 14 / 817 | 14 / 817 | 15 / 825 | 15 / 825 | 16/  834 | 16/834 | 16/834 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ» |
| 3.2 | Обеспечение условий для деятельности летних спортивных площадок | шт./чел. | 6  /3008 | 6  /3 008 | 7  /3 564 | 7  /3 564 | 7  /3 564 | 7  /3 564 | 7  /3 564 | 7  /3 564 | 7  /3 564 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ» |
| 4. | Задача | Развитие массового спорта и оздоровительной работы для трудовых коллективов  и лиц пожилого возраста | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Участие в спортивно-массовом мероприятии Всероссийский массовый забег «Лыжня России» | чел. | 150 | - | 150 | 170 | 190 | 200 | 220 | 300 | 350 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ»/  СОНКО |
| 4.2 | Проведение спортивно-массового мероприятия «День здоровья» | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ»/  СОНКО |
| 4.3 | Формирование оздоровительных групп физкультурной направленности для категории людей в возрасте 30-54 лет; 55 лет и старше женщины, 59 лет и старше мужчины, в том числе за счет перепрофилирования имеющихся услуг (работ) | шт./чел | 1/15 | 1/15 | 3/45 | 3/45 | 3/45 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ»  СОНКО |
| 4.4 | Разнообразие предоставляемых услуг в крытых хоккейных кортах | шт./чел | 4/3 718 | 4/  3 718 | 4/  3 755 | 5/  3 792 | 5/  3 829 | 5/  3 866 | 5/  3 903 | 5/  3 940 | 5/  3 940 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ» |
| 4.5 | Проведение Спартакиады по видам спорта для трудовых коллективов, образовательных учреждений | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ»/  СОНКО |
| 4.6 | Проведение утренних зарядок в организациях, находящихся на территории поселения | чел. | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | отдел социального развития  МАУ «Федоровский СОЦ»/  СОНКО |